План работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме №12 по улице Степная в Советском районе города Брянска на 2014 год

| N п/п | Системы | Наименование работ | Период выполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) Многоквартирного дома. |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов (сезонно) | - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | до 30.04.2014 | Выполнено |
|  |  | - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | до 30.04.2014 | Выполнено |
| 2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | ежемесячно | Выполнено |
|  |  | - контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | ежемесячно | Выполнено |
| 3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | -выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | до 30.04.2014 | Выполнено |
| 4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | -выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | до 30.04.2014 | Выполнено |
|  |  | -выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | до 30.04.2014 | Выполнено |
|  |  | -проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | до 30.04.2014 | Выполнено |
|  |  | -при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | - проверка кровли на отсутствие протечек; | ежемесячно | Выполнено |
|  |  | - проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | до 30.04.2014 | Выполнено |
|  |  | -проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | По мере необходимости | Выполнено |
|  |  | -проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | По мере необходимости | Выполнено |
|  |  | -при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | Выполнено |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов | -выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | До 30.04.2014 | Выполнено |
|  |  | -контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | еженедельно | Выполнено |
|  |  | -контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | еженедельно | Выполнено |
|  |  | -при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме. | - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | До 30.04.2014 | Выполнено |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | -проверка состояния основания, поверхностного слоя ; | До 30.04.2014 | Выполнено |
|  |  | -при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | -проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | еженедельно | Выполнено |
|  |  | -при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов | -проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | Еженедельно (при работе) | Выполнено |
|  |  | -чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; | По мере необходимости | Выполнено |
|  |  | -при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | Выполнено |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | -техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | Регулярно | Выполнено |
|  |  | -контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; | Регулярно | Выполнено |
|  |  | -при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах | -проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; | До 30.04.2014 | Выполнено |
|  |  | -постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  | Выполнено |
|  |  | -гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; | До 30.09.2014 | Выполнено |
|  |  | -работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; | До 30.09.2014 | Выполнено |
|  |  | -проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. | До 30.09.2014 | Выполнено |
|  |  | -при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | -проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | еженедельно | Выполнено |
|  |  | -постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | регулярно | Выполнено |
|  |  | -контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | регулярно | Выполнено |
|  |  | -восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | По мере необходимости | Выполнено |
|  |  | -контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | регулярно | Выполнено |
|  |  | -контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | регулярно | Выполнено |
|  |  | -промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | До 30.09.2014 | Выполнено |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | -испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | До 30.09.2014 | Выполнено |
|  |  | -проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | До 30.09.2014 | Выполнено |
|  |  | -удаление воздуха из системы отопления; | До 30.09.2014 | Выполнено |
|  |  | -промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | До 30.09.2014 | Выполнено |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | -проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | До 30.04.2014 | Выполнено |
|  |  | -проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | До 30.04.2014 | Выполнено |
|  |  | -техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | регулярно | Выполнено |
|  |  | -контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | регулярно | Выполнено |
| 16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме | -организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | Регулярно | Выполнено |
|  |  | -обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | По графику | Выполнено |
|  |  | -обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | По мере необходимости | Выполнено |
|  |  | -обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | По графику | Выполнено |
| 17. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | -организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | По графику | Выполнено |
|  |  | -организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; | По графику | Выполнено |
|  |  | -при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 18. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | -сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | регулярно | Выполнено |
|  |  | -влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | По графику | Выполнено |
|  |  | -мытье окон; | По графику | Выполнено |
|  |  | -очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | регулярно | Выполнено |
|  |  | -проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | По мере необходимости | Выполнено |
| 19. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года | -очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | регулярно | Выполнено |
|  |  | -сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | регулярно | Выполнено |
|  |  | -очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | регулярно | Выполнено |
|  |  | -очистка придомовой территории от наледи и льда; | регулярно | Выполнено |
|  |  | -очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка. | регулярно | Выполнено |
|  |  | -уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | регулярно | Выполнено |
| 20. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | -подметание и уборка придомовой территории; | регулярно | Выполнено |
|  |  | -очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов. | регулярно | Выполнено |
|  |  | -уборка и выкашивание газонов; | По мере необходимости | Выполнено |
|  |  | -прочистка ливневой канализации; | По мере необходимости | Выполнено |
|  |  | -уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | регулярно | Выполнено |
| 21. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | -незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении бункера более 7 куб. метров. | регулярно | Выполнено |
| 22. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | Регулярно | Выполнено |